江苏省南通第一中学

2010—2011年度第二学期结束阶段工作安排

| 日 期 | 内 容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 6月16日 | 召开行政办公会，布置学期结束工作 | 校长室 |
| 6月20-22日 | 各部门召开会议讨论细化学期结束工作 | 部门负责人 |
| 6月24日 | 选修课成绩汇总 | 王锦飞 |
|  | 完成职称申报材料审核、装订并报送 | 黄 平 |
|  | 6月24日前初步完成拍摄《礼仪规范视频》 | 左秀丽 |
| 6月25日 | 协助教育局完成校安工程招标工作，推进各项施工准备工作 | 施红卫 |
|  | 暑期维修计划上报市财政，进行预算调整，7月15日前完成招投标的准备工作 | 施红卫 |
| 6月26日 | 组织教职工参加教育系统大合唱 | 李荣生 |
|  | 完成配电间改造合同签订，7月22日前完成改造。 | 施红卫 |
| 6月27日 | 汇总学科总结、备课组计划执行情况自检报告 | 朱柏华 |
|  | 各馆室完成教学总结 | 陈正石 |
|  | 召开命题教师、学科组长会布置期末考试工作 | 范永梅 |
|  | 完成教学六认真考核 | 杨彬 |
|  | 高三填报志愿辅导（家长和学生会议） | 王锦飞 |
|  | 汇总各部门结束工作，形成学校结束工作安排 | 杨云斌 |
|  | 布置“仁爱教师”评选的推荐申报工作 | 李荣生 |
|  | 期末考试动员及考前心理辅导 | 马天明 |
|  | 开始微格实验室施工工作，7月22日完成 | 钱勇 |
|  | 完成物理课程基地申报 | 吴志山 薛海兵 |
| 6月28日 | 拟定校本研修方案，安排有关校本研修工作 | 吴志山 |
|  | 开始A-LEVEL教室、办公室的改造，7月20日前完成 | 施红卫 |
|  | 6月28日-7月5日做好高一新生录取、报到缴费工作 | 陈斌、杨云斌、施红卫 |
| 6月29日前 | 汇总学科暑期竞赛安排 | 王锦飞 |
|  | 完成教学质量奖核算 | 范、王、杨 |
|  | 开始汇总各块绩效中期考核数据 | 黄平 |
|  | 拟定《教师手册》编写后期工作计划和行政暑期校本培训计划 | 杨云斌 |
| 6月30日前 | 各部门完成学期工作总结 | 部门负责人 |
|  | 学科主任听课笔记检查 | 杨彬 |
|  | 本学期学程导航汇总 | 朱柏华 |
|  | “仁爱教师”评选推荐与申报截止，汇总申报材料 | 李荣生 |
| 7月1日前 | 班主任完成学生评语，送学生处审核 | 陈斌、左秀丽、张玲、马天明 |
|  | 班主任工作常规检查（《班级日记》、《班主任工作手册》） | 陈斌、左秀丽、张玲、马天明 |
|  | 文明班级申报材料上报 | 各班主任 |
|  | 编辑第60期校报 | 曹鸿斌 |
| 7月2日 | 组织改版网站内容灌注 | 吴志山 |
| 7月3日 | 编辑本月度科研简报 | 吴志山 |
| 7月4日 | 各部门完成职工学期考核 | 部门负责人 |
|  | 命题教师上交期末试卷，审核印刷 | 范永梅 |
|  | 期末监考表排定、发放 | 范、杨 |
|  | 编辑第二季度校刊 |  |
| 7月5日 | 做好校名师工作室申报准备工作 | 吴志山 薛海兵 |
| 7月6日 | 统计本学期教师教科研成果 | 吴志山 |
| 7月4日-6日 | 高一高二期末复习、暑假作业准备 | 范、杨 |
|  | 优秀备课组评选 | 全体 |
| 7月8日 | 完成学校省级科研课题基本框架 | 薛海兵 |
| 7月9日 | 教师省级课题申报表格修改定稿 | 薛海兵 |
| 7月7-9日 | 期末考试 | 范、杨 |
| 7月9日前 | 完成学生暑期夏令营活动方案、班主任暑期校本培训 | 左秀丽 陈斌 |
| 7月9日下午3:30 | 高一家长会、学生大会（分班动员） | 范永梅 |
| 7月10日 | 各年级阅卷、分数汇总，各任课教师将成绩提交班主任 | 范、杨 |
|  | 完成LED屏的安装工作 | 施红卫 |
|  | 完成学校固定资产学期盘存工作 | 王剑峰 |
| 7月11日前 | 班主任完成评语誊写、综合素质评价、汇总学生成绩、填写成绩报告单 | 班主任 |
| 7月11日 | 高一高二进行期末试卷讲评（课表另排） | 范、杨 |
|  | 高一年级学生上交选科志愿表，年级部汇总分班数据 | 范永梅 |
|  | 汇总实验教师教案和省师陶杯参评教育论文 | 薛海兵 |
| 7月12日前 | 安排好暑期行政值班并通知到人 | 杨云斌 |
|  | 汇总各部门文书档案和电子档案 | 杨云斌 |
|  | 做好申报教授级中学高级教师的申报材料组织工作 | 黄平 |
|  | 汇总各块绩效中期考核数据 | 黄平 |
|  | 组织放假前学校综治安全检查 | 李荣生 邱晓强 |
| 7月12日 | 召开结束校会与班会发放成绩报告单、安排暑期生活、安全教育 | 学生处 教务处 各班主任 |
|  | 下午2：30结束教职工大会（行果楼报告厅） | 杨云斌 |
| 7月12日-13日 | 高一年级分班 | 范永梅 |
| 7月13日 | 组织教师健康体检 | 李荣生 |
| 7月14日 | 高一年级按新班到班 | 范永梅 |